****

**«План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального**

**государственного образовательного стандарта дошкольного образования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 1.1 | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Январь 2014 г.-Апрель 2016г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана - графика по введения ФГОС ДО | Март 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.3 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Апрель 2014г.-ноябрь 2015 | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.4 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО | Май 2015 г. | Николаева Л.А., ст.воспитатель |
| 1.5 | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Январь 2014г.-декабрь 2014г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| **II. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 2.1 | Методическое сопровождение педагогов ОО в процессе введения ФГОС ДО | Февраль2014г.-май 2016г. | Николаева Л.А., ст. воспитатель |
| **III. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1 | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Январь 2014г.-декабрь 2015г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 3.2 | Поэтапное повышение квалификации всех педагогов ДОУ, работающих с детьми, получающими дошкольное образование, по вопросам введения ФГОС ДО | Январь 2014г.-май 2016г. | Николаева Л.А., ст. воспитатель |
| 3.3 | Мониторинг образовательного пространства ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2015 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 3.4 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Январь-май 2016 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| **IV. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 4.1 | Доведение нормативно-правовых и программно-методических документов по введению ФГОС ДО до сведения всех заинтересованных лиц | Постоянно | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 4.2 | Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО | Май 2014г.-май 2016 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 43. | Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Май 2014г.-май 2016 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |