1.Текущий ремонт ц/о, г/х воды, канализации

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | ц/отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | -труба d-50 | м | 10 | 10.08 | 18.08 |  |  |
|  | - труба d-20 | м | 12 |  |  |  |  |
|  | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | - труба d-50 | м | 30 | 10.08 | 18.08 |  |  |
|  | - труба d-25 | м | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | г/х.водоснабжен. |  |  |  |  |  |  |
|  | -труба d-50 канализация | м | 16 | 12.05 | 19.05 |  |  |
|  | -труба d-100 | м | 8 | 12.05 | 19.05 |  |  |
| 3 | Акушинского 94Д |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Г/х.водоснабжение -Труба d-50 -Труба d- 40 -Труба d- 32 | м м м | 8 10 8 | 22.05 | 28.05 |  |  |
|  | канализация - труба d- 100 | м | 40 | 22.05 | 28.05 |  |  |
| 4 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | г/х водоснабжение |  |  | 29.06 | 7.08 |  |  |
|  | - труба d-50 | м | 12 | 29.06 | 7.08 |  |  |
|  | - труба d-40 - труба d-32 Канализация -Труба d-100 | м м м | 8 8 20 | 29.06 | 7.08 |  |  |
| 5 | Акушинского 96Е |  |  | 01.06 | 02.06 | Газиев К. |  |
|  | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | - труба d-89 | м | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 96З |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |  |  |
|  | - труба d-100 | м | 6 | 03.06 | 08.06 |  |  |
|  | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | -труба d50 | м | 6 | 03.06 | 08.06 |  |  |
| 7 | Акушинского 96Б |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | ц/отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | -Труба d-50 | м | 12 | 09.06 | 12.06 |  |  |
|  | г/х водоснабжение -труба d-50 | м | 8 | 09.06 | 12.06 |  |  |

2. Ремонт мягких кровель.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 90 | 29.06 | 03.07 |  |  |
| 2 | Акушинского 96Б |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 30 | 25.05 | 27.05 |  |  |
| 3 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 45 | 09.06 | 16.06 |  |  |
|  | Замена водост.труб | м | 14 | 09.06 | 16.06 |  |  |
| 4 | Акушинского 96Е |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 60 | 27.04 | 30.04 |  |  |
| 5 | Акушинского 98 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 45 | 18.05 | 15.05 |  |  |
| 6 | Акушинского 94Д |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 150 | 12.05 | 15.05 |  |  |
| 7 | Акушинского 94Г |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 90 | 17.06 | 23.06 |  |  |
| 8 | Акушинского 96З |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 100 | 24.06 | 30.06 |  |  |
| 9 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 150 | 01.07 | 10.07 |  |  |

3. Установка подвальных дверей и окон.

4. Изоляция труб.

5. Промывка и опрессовка систем ц/отопления

| № п/п | Адрес | Дата промывка и опрессовки | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акушинского 94 | 21.07.2015 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94А | 14.05.2015 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94В | 02.06.2015 | Газиев К. |  |
| 4 | Акушинского 94Г | 09.06.2015 | Газиев К. |  |
| 5 | Акушинского 94Д | 16.06.2015 | Газиев К. |  |
| 6 | Акушинского 96Б | 26.05.2015 | Газиев К. |  |
| 7 | Акушинского 96Ж | 08.07.2015 | Газиев К. |  |
| 8 | Акушинского 96Е | 23.06.2015 | Газиев К. |  |
| 9 | Акушинского 96З | 25.06.2015 | Газиев К. |  |
| 10 | Акушинского 88 | 19.05.2015 | Газиев К. |  |
| 11 | Акушинского 88А | 21.05.2015 | Газиев К. |  |
| 12 | Акушинского 98 | 28.05.2015 | Газиев К. |  |

6. Промывка и опрессовка водоподогревателей.

7. Ремонт элеваторных узлов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 | шт | 1 | 17.07 | 17.07 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94А | шт | 1 | 12.05 | 12.05 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94Г | шт | 1 | 05.06 | 05.06 | Газиев К. |  |

8. Остекление подъездов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 88А | м2 | 30 | 02.10 | 03.10 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94 | м2 | 46 | 04.10 | 07.10 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94А | м2 | 12 | 08.10 | 08.10 | Газиев К. |  |
| 4 | Акушинского 94В | м2 | 6 | 10.10 | 10.10 | Газиев К. |  |
| 5 | Акушинского 94Г | м2 | 6 | 10.10 | 10.10 | Газиев К. |  |
| 6 | Акушинского 94Д | м2 | 8 | 10.10 | 10.10 | Газиев К. |  |
| 7 | Акушинского 96Б | м2 | 16 | 15.10 | 15.10 | Газиев К. |  |
| 8 | Акушинского 96Ж | м2 | 20 | 18.10 | 22.10 | Газиев К. |  |
| 9 | Акушинского 96Е | м2 | 4 | 16.10 | 16.10 | Газиев К. |  |
| 10 | Акушинского 96З | м2 | 8 | 16.10 | 16.10 | Газиев К. |  |
| 11 | Акушинского 98 | м2 | 6 | 15.10 | 15.10 | Газиев К. |  |
| итого |  | 162 |  |  |  |  |

9. Ремонт подъездов

| № п/п | Адрес | Кол-во подъездов | Сроки исполнения | Исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Акушинского 94 | 1 | 01.06 | 09.06 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 88А | 1 | 20.04 | 30.04 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 96Ж | 1 | 25.06 | 02.07 | Газиев К. |  |
| итого | 3 |  |  |  |  |  |

10. Покраска труб ц/о и г/х воды.

11. Ремонт вводных эл. щитов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 | шт | 3 | 20.05 | 22.05 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94А | шт | 1 | 27.05 | 27.05 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94Г | шт | 1 | 28.05 | 28.05 | Газиев К. |  |
| 4 | Акушинского 94Д | шт | 1 | 05.06 | 05.06 | Газиев К. |  |
| 5 | Акушинского 96Ж | шт | 2 | 26.06 | 26.06 | Газиев К. |  |
| 6 | Акушинского 96З | шт | 1 | 20.08 | 20.08 | Газиев К.м2 |  |
| 7 | Акушинского 88 | шт | 1 | 25.05 | 25.05 | Газиев К. |  |
| 8 | Акушинского 88А | шт | 1 | 25.05 | 25.05 | Газиев К. |  |
| 9 | Акушинского 94В | шт | 1 | 09.06 | 09.06 | Газиев К. |  |
| 10 | Акушинского 96Б | шт | 1 | 11.06 | 11.06 | Газиев К. |  |
| 11 | Акушинского 96Е | шт | 1 | 16.06 | 16.06 | Газиев К. |  |
| итого | шт | 14 |  |  |  |  |

12. Ремонт эл. проводки -300 м.

13. Ремонт машинных отделений

14. Обновление номеров

15. Ремонт запорной арматуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 88 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижки d-100 | шт | 2 | 15.05 | 15.05 |  |  |
| 2 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-100 | шт | 2 | 12.05 | 19.05 |  |  |
| 3 | Акушинского 94Г |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 2 | 04.06 | 08.06 |  |  |
| 4 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 2 | 10.08 | 18.08 |  |  |
| 5 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-80 | шт | 1 | 29.06 | 07.08 |  |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 2 |  |  |  |  |

16. Замена запорной арматуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-32 | шт | 6 | 10.08 | 18.08 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-32 | шт | 2 | 12.05 | 19.05 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 94Д |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-40 | шт | 2 | 22.05 | 28.05 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 10 | 22.05 | 28.05 |  |  |
| 4 | Акушинского 96Е |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 1 | 01.06 | 02.06 |  |  |
| 5 | Акушинского 96З |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 1 | 03.06 | 08.06 |  |  |
| 6 | Акушинского 96Б |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-63 | шт | 1 | 09.06 | 12.06 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 4 | 09.06 | 12.06 |  |  |

17. Ремонт стояков г/х воды и ц/о.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц/о | м | 60 | 18.08 | 29.08 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94Д |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц/о | м | 30 | 04.08 | 12.08 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц/о | м | 60 | 13.08 | 17.08 | Газиев К. |  |