## 1.1.1
Отчет по выполнению мероприятий по целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям" за август 2019 г.
1.1.1. Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через «личный кабинет» на сайте сетевой организации
№ | Информация о количестве заявок на технологическое присоединение, поданных во все сетевые организации с использованием сервиса «личный кабинет» | ТСО
1 | 2 | 3
1. | Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию в отчетном периоде, ед. | 0
2. | Количество заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в сетевую организацию с использованием сервиса «личный кабинет» на официальном сайте сетевой организации, ед. | 0
3. | Доля заявок на технологическое присоединение, поданных через "личный кабинет" на сайте сетевой организации, процентов | 0%
| Доля заявок ТСО от общего количества заявок на ТП | 100%
| Доля заявок ТСО от общего количества заявок на ТП до 150 кВт | 100%
| Количество заявок на технологическое присоединение до 150 кВт, ед. | 2
| Количество заявок на технологическое присоединение всего, ед. | 2
* Приводятся данные по всем сетевым организациям, осуществляющим деятельность на территориях, соответствующих общим требованиям целевой модели. Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево

## 3.1.1
Отчет по выполнению мероприятий по целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям" за август 2019 г.
Целевая модель "Технологическое присоединение к электрическим сетям" |  |  | 3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении технологического присоединения
Субъект Российской Федерации | Город | Териториально сетевая организация (ТСО) | 3.1.1. Составление и выдача заявителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт акта об осуществлении технологического присоединения и иных документов, связанных с технологическим присоединением, осуществляется на стадии фактической подачи напряжения на энергопринимающие устройства заявителя дни
|  |  | Номер договора, дата | Дата направления уведомления заявителем о выполнении своей части ТУ | Дата выдачи (направления) акта выполнения ТУ | Дата выдачи акта ТП (дата подписания акта ТП с двух сторон) | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | Длительность «Акт ТП-подача напряжения», рабочих дней
Смоленская область | Рославль | ТСО ООО "Прогресс плюс" | №01 от 06.03.2019 | 2019-03-27 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1
Смоленская область | Рославль | ТСО ООО "Прогресс плюс" | №02 от 06.03.2019 | 2019-03-27 | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1

## 4.2.1_1
Отчет по выполнению мероприятий по целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям" за август 2019 г.
4.2.1_1 Унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели дни
Информация о технологических присоединениях № | Филиал/ВЗО/Общество под управлением | Наименование заявителя | Наименование энергопринимающих устройств | Дата регистрации комплектной заявки на ТП | Дата уведомления заявителя о готовности оферты договора (ЦОК) | № договора ТП | Дата заключения договора ТП | Запрашиваемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной) | Заявляемый уровень напряжения | Стоимость присоединения по заключенному договору ТП | Мероприятия и объемы со стороны сетевой организации, необходимые для выполнения ТП (укрупнено) | Дата исполнения обязательств по договору ТП в соответствии с договором ТП | способ исполнения мероприятий по договору ТП | Дата выполнения технических условий (направление/ поступление уведомления) |  | Уведомление в адрес заявителя о выполнении работ со стороны сетевой организации | Дата уведомления заявителя о готовности Акта ТП | Дата подписания Акта ТП (дата фактического исполнения договора) | Срок исполнения обязательств со стороны сетевой организации (договор-уведомление) | Длительность исполнения обязательств со стороны Заявителя (договор-уведомление) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (заявка-акт) | Общая длительность исполнения обязательств по договору (договор-акт) | Количество дней просрочки обязательств по договору ТП | Текущий статус исполнения договора (примечания)
[14 empty] | со стороны сетевой организации | со стороны заявителя
- | - | - | - | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | - | дд.мм.гггг | кВт | кВ | тыс. руб. без НДС | укрупнено | укрупнено | подряд / хоз.способ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дни | дни | дни | дни | дни
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | ТСО ООО "Прогресс плюс" | Комитет ЖКХ, энергетики, дорог и транспорта | светофор | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 01 | 2019-03-06 | 0.023 | 0.4 | 0.55 | С1 | 2019-09-06 | хоз.способ | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 22 | 22 | 35 | 30 | 0 | договор исполнен
2 | ТСО ООО "Прогресс плюс" | Комитет ЖКХ, энергетики, дорог и транспорта | светофор | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 02 | 2019-03-06 | 0.023 | 0.4 | 0.55 | С1 | 2019-09-06 | хоз.способ | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 22 | 22 | 35 | 30 | 0 | договор исполнен
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4.2.1_2
Отчет по выполнению мероприятий по целевой модели "Технологическое присоединение к электрическим сетям" за август 2019 г.
4.2.1_2 Унификация процесса технологического присоединения на уровне процессов всех сетевых организаций на территории субъекта Российской федерации, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели (средний срок осуществления технологического присоединения)
Наименование сетевой организации | Количество представленных договоров, итого, ед. | Количество исполненных договоров, шт. |  | Средний срок исполнения договоров (заявка - акт), дней*** | Средний срок исполнения мероприятий со стороны сетевой организации со дня подачи заявки (заявка-уведомление), дней
|  | с работами со стороны сетевой организации | без работ |  | с работами со стороны сетевой организации | без работ
ТСО ООО "Прогресс плюс" | 2 | - | 2 | 35 | - | 27
- | - | - | - | - | - | -
* Срок без учета ожидания: подписания заявителем оферты договора ТП, выполнения Заявителем мероприятий по ТП, подписания заявителем акта ТП.
** Срок без учета ожидания подписания Заявителем оферты договора ТП.
*** Срок включает разработку ТУ и проекта договора, подписание договора ТП, исполнение обязательств по договору ТП, подписание акта ТП