

**План-график по введению ФГОС ДО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственный** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1.1 | Подготовка приказов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц | Январь 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.2 | Внесение изменений и дополнений в документы. регламентирующие деятельность ДОУ | Апрель 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.3 | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Апрель 2016 г. | Блинова Н.М., делопроизводитель |
| 1.4 | Создание рабочей группы по введению в ДОУ ФГОС ДО | Март 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.5 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | Март 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.6 | Мониторинг реализации ФГОС ДО | Ноябрь2015 г. | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 1.7 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | Май 2015 г.  | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 1.8 | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | Январь 2014 г. –декабрь 2015 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 1.9 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений | Ноябрь 2015 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| **II Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 2.1 | Подготовка педагогических работников к введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г.-май 2016 г. | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 2.2 | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | По мере публикации примерных ООП ДО | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 2.3 | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | По мере публикации примерных ООП ДО | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 2.4 | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребёнка к миру, другим людям, самому себе | Ноябрь 2015 г. | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 2.5 | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 2.6 | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы) | Февраль 2014 г.-май 2016 г. | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| 2.7 | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г.-май 2016 г. | Николаева Л.А., ст воспитатель |
| **III Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1 | Определение финансовых затрат ОО (объём, направление), необходимый для введения ФГОС ДО |  Январь 2014 г.-май 2016 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 3.2 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ | Январь-февраль 2014 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 3.3 | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Январь 2014 г. сентябрь 2015г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| 3.4 | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | Январь 2014 г.- май 2016 г.  | Сухова С.П., заведующая ДОУ |
| **IV Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1 | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет. Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО» | Январь -май 2014 г. | Николаева Л.А., ст. воспитатель |
| 4.2 | Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц, вовлечённых в образовательную деятельность, а также широкой общественности о введении ФГОС ДО (сайт ДОО, информационные стенды, родительские собрания, публикации в СМИ и т.д) | Январь 2014 г.- декабрь 2015 г. | Сухова С.П., заведующая ДОУ |